## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Velvet Wallet — Aplicación móvil de finanzas personales consumidora del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA)
Director(a) del Proyecto | Jossue Padrón · Pedro Torres
Nombre Empresa Cliente | Duoc UC — Capstone APT122 (proyecto académico, sin empresa cliente)
Fecha | 2026-10-20
[7 empty] | FASE 1 — DEFINICIÓN DEL PROYECTO | [19 empty] | FASE 2 — DESARROLLO | [19 empty] | FASE 2 — DESARROLLO | [19 empty] | FASE 2 — DESARROLLO / FASE 3 — CIERRE | [19 empty] | PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 — DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT |  | 2026-08-10 | 2026-09-04 | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 V
1.1 | Alcance, objetivos y análisis de factibilidad | Ambos | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
1.2 | Requisitos funcionales preliminares | Pedro | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
1.3 | Requisitos no funcionales preliminares | Jossue | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
1.4 | Esquema preliminar de bases de datos | Pedro | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.5 | Mockups tentativos | Jossue | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.6 | Matriz RACI y plan de trabajo | Pedro | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
1.7 | Exposición grupal Fase 1 (31-ago) | Ambos | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2 | FASE 2 — DESARROLLO DEL PROYECTO APT |  | 2026-08-31 | 2026-11-20 | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 15 V
2.1 | Base del proyecto: entorno, panel admin, contrato de API, migraciones | Jossue | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | 50% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
2.2 | Base del proyecto: repositorio, backend FastAPI, autenticación, modelo de datos | Pedro | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
2.3 | Simulador SFA: APIs de cuentas, mTLS y certificados | Jossue | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 70% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 V
2.4 | Simulador SFA: servidor de autorización y datos de prueba | Pedro | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 6 V
2.5 | Cliente SFA: flujo PAR, firma JWS, consumo de APIs de cuentas | Jossue | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | 70% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 8 V
2.6 | Cliente SFA: cliente mTLS, consentimiento RAR, ciclo de tokens | Pedro | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 70% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 7 V
2.7 | Ingesta: sincronización, deduplicación, pendientes vs. confirmadas | Jossue | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  | 100% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 9 V
2.8 | Ingesta: payload crudo, normalización canónica, glosas, correcciones | Pedro | 2026-09-14 | 2026-10-09 |  | 80% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 9 V
2.9 | Entrega de avance (12-oct) | Ambos | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 100% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.10 | Clasificación: catálogo de reglas, umbral de confianza, reentrenamiento | Pedro | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  | 40% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 11 V
2.11 | Clasificación: dataset sintético, modelo TF-IDF, bandeja de revisión | Pedro | 2026-09-28 | 2026-10-16 |  | 80% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 10 V
2.12 | Recurrencias: modelo de suscripciones | Pedro | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 20% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.13 | Recurrencias: algoritmo de periodicidad y confirmación | Pedro | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  | 60% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 11 V
2.14 | Monte Carlo: motor de simulación y proyección de flujo de caja | Jossue | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 80% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 12 V
2.15 | Monte Carlo: cálculo del excedente y proyección de metas | Pedro | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 100% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 12 V
2.16 | App móvil: sesión, gastos, conexiones, bandeja de revisión | Jossue | 2026-09-21 | 2026-11-06 |  | 100% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 13 V
2.17 | App móvil: estructura, dashboard, metas, estados de error, ajustes | Pedro | 2026-09-14 | 2026-11-13 |  | 80% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 14 V
2.18 | Ley 21.719: bitácora de auditoría, supresión, notificación de brechas | Jossue | 2026-10-26 | 2026-11-13 |  | 20% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 V
2.19 | Ley 21.719: consentimientos, portabilidad, cifrado en reposo | Pedro | 2026-10-19 | 2026-11-06 |  | 40% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 13 V
2.20 | Integración: pruebas de integración, datos de demostración | Jossue | 2026-10-26 | 2026-11-20 |  | 40% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 15 V
2.21 | Integración: pruebas unitarias, métricas, documentación técnica | Pedro | 2026-10-26 | 2026-11-20 |  | 70% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 15 V
2.22 | Reconciliación de ramas y unificación en la rama principal | Pedro | 2026-10-20 | 2026-10-30 |  | 30%
2.23 | Reentrenamiento del clasificador filtrado por consentimiento | Pedro | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | 0%
2.24 | Actualización semanal de la carta Gantt con el avance real | Ambos | 2026-10-20 | 2026-11-20 |  | 10%
2.25 | Revisión cruzada de pull requests antes de integrar | Ambos | 2026-10-20 | 2026-11-20 |  | 10%
2.26 | Entrega final del proyecto (16-nov) | Ambos | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
3 | FASE 3 — PRESENTACIÓN DEL PROYECTO APT |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
3.1 | Retroalimentación y ajustes finales | Ambos | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
3.2 | Documentación final y diarios de reflexión | Ambos | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
3.3 | Preparación y ensayo de la demo (15 min) | Jossue | 2026-11-23 | 2026-12-04 |  | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
3.4 | Presentación final y examen (07-dic) | Ambos | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 V
LEYENDA
Fase
Jossue Padrón
Pedro Torres
Ambos
Hito evaluado
El examen final es el 07-dic-2026, lunes siguiente al cierre de la semana 17; la plantilla llega hasta la semana 17.